Приложение № 6

к постановлению администрации

МР «Тляратинский район»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

**«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2017 год в МР «Тляратинский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **1. Развитие растениеводства** | | | |
|  | Закладка садов | Закладка садов на площади не менее 10 га | Апрель-май, сентябрь-октябрь | Управление сельского хозяйства  Руководители хозяйств |
|  | Вовлечение молодежи в развитие АПК МО | Организация мероприятий по популяризации сельского хозяйства во всех сельских поселениях МР | апрель – ноябрь | Управление сельского хозяйства |
|  | Стимулирование развития рисоводства | Проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади не менее 180 га | март-июнь | Управление сельского хозяйства |
| **2. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья**  **и малые формы хозяйствования** | | | | |
| **3. Развитие рыбохозяйственного комплекса** | | | | |
|  | **4. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель**  **сельскохозяйственного назначения** | | | |
| 4. | Мелиоративные работы | Мелиоративные работы на площади 36га капельное орошение сада. | июнь- август | Управление сельского хозяйства |
| 5. | Проведение культуртехнических мероприятий | вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий на площади 50 га | март - ноябрь | Администрации СП  Управление сельского хозяйства |

|  |
| --- |
| **5. Вовлечение органов местного самоуправления муниципального района**  **в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие**  **сельскохозяйственной потребительской кооперации** |