**План**

**мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики в МР «Тляратинский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ключевое событие/результат** | **Срок исполнения** | **Ход реализации**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.1. | Организация и проведение мониторинга обеспеченности населения Республики Дагестан площадью торговых объектов | оценка обеспеченности населения Республики Дагестан площадью торговых объектов с выявлением проблемных зон | ежегодно по итогам полугодия | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в МР «Тляратинский район» всего 252,2 (кв.м. на 1 тыс. чел.), в том числе по продаже продовольственных товаров 88,8; по продаже непродовольственных товаров 163,4. (пост. РД №12 от 23.01.2017 г) |
| 1.2. | Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары | оценка ценовой ситуации на потребительском рынке региона | ежемесячно | Ежеквартально отделом экономики, и имущественных отношений проводится мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и отчет представляется в Министерство по земельным, имущественным отношениям и торговли РД  |
| 1.3. | Стимулирование развития товаропроводящей инфраструктуры | содействие организации ярмарок, торговых площадок по реализации сельхозпродукции и товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, выставок продукции дагестанских сельхозпроизводителей и товаропроизводителей | ежегодно по итогам полугодия | В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, а также возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою продукцию с начала 2017 года проведено 3 ярмарки приуроченных к праздничным дням, 1 мая, 25-26 июня Ураза-байрам, 1-2 сентября Курбан -байрам. |
| 2.1. | Обеспечение полного охвата отдаленных населенных пунктов республики услугами сотовой связи, а также увеличение количества сотовых операторов, особенно в сельских районах | увеличение охвата населения услугами сотовой связи | ежегодно | Из 89 населенных пунктов района услугами сотовой связи охвачено 89. |
| 2.2. | Расширение сети МФЦ в Республике Дагестан. Открытие новых точек и формирование общей сети | наличие 1 МФЦ, 5 удаленных рабочих мест | до 30 декабря 2016 года | По состоянию на 01.11.2017 года в 4 сельских поселениях открыты и функционируют дополнительные отдалённые окна по оказанию государственных и муниципальных услуг. |
| 3.1. | Мониторинг развития сектора негосударственных (немуниципальных) управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами. | Оценка состояния конкуренции среди управляющих организаций | Ежегодно до 31 декабря | В Тляратинском районе отсутствуют негосударственные (немуниципальные) организаций , осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению |
| 3.2. | Мониторинг сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, водоснабжению, водоотведению. | Оценка состояния конкуренции среди организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, водоснабжению, водоотведению. | Ежегодно до 31 декабря |